## Sheet0
今日进度(%) | 明天计划(%) | 风险和协调 | 提交人 | 提交时间 | 备注
1.crm绩效审计功能权限控制开发完成100% 2.沟通王凯调整部门组织结构，完成绩效审计查询相关功能并优化相关代码 3.crm绩效设计统计脚本开发 | 统计脚本开发，定时任务相关了解及功能开发 |  | 安 | 2017-06-14 21:35:47
1.crm各主管部门功能开发 2.crm绩效统计功能权限访问控制功能开发完成（crm绩效审计功能开发完成80%） | crm绩效审计定时缓存脚本执行设计开发 |  | 安 | 2017-06-13 22:13:01
crm绩效审计完成60%，统计脚本完成80% | 绩效审计开发 | 因退款功能调整功能未开发，退款数据暂无法从功能上添加，后续需要协调处理 | 安 | 2017-06-12 20:58:59
1.crm系统绩效审计模块，服务订单，退款订单，进账订单明细统计与展示功能开发 2.crm绩效审计模块主管管理功能，财务管理功能开发完成40% | 绩效审计主管管理，个人查看，财务管理开发 |  | 安 | 2017-06-09 21:31:13
1.绩效审计明细相关数据结构设计 2.绩效审计核实进账，退款,服务金额统计数据功能实现，并与超哥核实统计口径 3.统计数据列表展示和查询 | 后续统计功能及明细功能开发 |  | 安 | 2017-06-08 22:06:56
1.进账分摊功能修改，添加分摊时间等 2.和超哥一起重新定义设计退款订单相关model 3.绩效审计中核实进账，核实退款数据统计 | 绩效审计功能开发 |  | 安 | 2017-06-07 22:21:10
1.绩效统计功能业务熟悉了解 2.绩效统计页面静态页面开发 | 绩效统计相关功能实现 |  | 安 | 2017-06-06 21:10:29
1.数据字典维护功能基本完成 2.权限管理功能bug修改完成提交 | 后续工作安排 |  | 安 | 2017-06-05 20:23:09
1.数据字典基础数据维护功能基本完成 | 现有系统数据字典兼容实现 |  | 安 | 2017-06-02 21:40:36
1.数据字典功能调研，并设计基本数据结构 2.开发数据字典维护相关功能 | 数据字典功能开发 |  | 安 | 2017-06-01 21:05:34
1.crm权限授权功能调整，bug修改 2.数据字典功能调研准备 | 数据字典功能熟悉了解设计开发 |  | 安 | 2017-05-31 22:03:52
1.crm系统权限管理功能提交测试，优化，权限验证过滤优化 2.原有系统数据初始化准备 |  |  | 安 | 2017-05-27 22:48:41
crm权限管理功能基本完成 | 权限管理优化，其他工作准备 |  | 安 | 2017-05-26 22:48:30
1.mongdb相关知识学习培训 2.权限管理功能适应旧系统调整，权限验证中间件，自定义标签开发，用户授权，角色管理功能完善 3.权限角色资源基础数据初始化准备，用户角色权限数据初始化准备 | 数据字典功能调研 | 权限功能需测试验证，避免与旧系统相关功能冲突引起未知问题 | 安 | 2017-05-25 22:23:32
1.权限管理及基本兼容旧系统权限角色设置功能完成 | 权限角色验证功能开发完善 |  | 安 | 2017-05-24 22:13:20
1.权限管理功能开发（完成资源与权限关联相关功能），完成权限验证中间件及角色与权限管理功能 | 修改原有crm系统用户权限角色管理相关功能 |  | 安 | 2017-05-23 22:57:30
1.crm角色相关基础功能开发完成 2.crm权限相关基础功能完成 | 权限角色，用户角色功能开发 |  | 安 | 2017-05-22 21:47:29
1.角色关联权限功能完成100% 2角色管理功能，权限管理功能30% | 角色权限管理功能开发，权限判断中间件修改 |  | 安 | 2017-05-19 22:46:28
1.crm权限功能模块功能设计与实现 | 具体权限码等设计及授权等 |  | 安 | 2017-05-18 23:49:16
1.crm人工签单功能完善并提交超哥复测发布 2.crm系统权限管理模块相关功能业务熟悉了解 | 权限部分功能设计与开发 |  | 安 | 2017-05-17 22:59:43
1.上午参加开车精灵和直通车相关业务知识 2.下午开发人工签单需求修改，聊天文件上传下载和删除功能需求开发，完成90% | 完成人工签单需求功能，开始准备CRM系统权限相关功能 |  | 安 | 2017-05-16 22:46:31
1.crm系统人工签单功能完善，文件上传下载完善测试并提交git交付超哥复审部署 2.crm后续功能相关技术学习主要是mongodb相关 | 后续工作安排 |  | 安 | 2017-05-15 23:01:16
1.CRM系统人工签单数据模型添加：是否有合同和聊天文件存储字段，并修改原有人工签单功能，添加聊天文件上传及订单管理中聊天文件下载功能（100%） | 后续工作安排 |  | 安 | 2017-05-12 23:13:26
1.葫芦娃医药项目部分bug协助跟进 2.crm系统人工签单部分需求功能开发完成 3.crm系统需要做文件上传，做相关技术准备，测试 | 完成crm系统人工签单新增聊天记录文件上传等功能及后续工作安排 |  | 安 | 2017-05-11 22:18:42
1.医药系统bug跟进，修复 2.协助谢承权，段润跟进bug等 3.开始进入crm系统开发，crm人工签单功能调整完成 | 后续工作安排跟进 |  | 安 | 2017-05-10 21:48:29
1.bug跟进处理,角色授权js完善 2.crm系统环境构建运行，开始了解相关技术和业务 |  |  | 安 | 2017-05-09 22:13:55
1.bug跟进修改，订单，商品相关流程跟进 2.crm培训 |  |  | 安 | 2017-05-08 18:39:32
1.修改bug 2.订单确认收款功能，审核功能引入流程 3.前台买家取消订单，确认收货功能开发并引入流程 4.协助其他同事进行bug修改和功能开发 | 其他bug修改，crm功能了解 |  | 安 | 2017-05-06 18:31:38
1.退款退货流程跟进，调整流程代码，修复相关bug 2.我的订单和订单列表，基本信息相关功能跟进和bug修复 | 其他bug跟进 |  | 安 | 2017-05-05 21:33:08
1.bug修改（企业列表，会员中心等） 2.后台logo根据上传设置动态显示功能添加等 | bug修改 |  | 安 | 2017-05-05 00:12:38
bug修改，表单提交验证，友好提示优化等 | bug修改 |  | 安 | 2017-05-03 22:29:24
bug修改，代码优化，指导协助谢承权处理退款退货功能 | 后续工作安排 |  | 安 | 2017-05-02 22:47:58
1.商品列表功能完善100% 2.前后端分页器js功能完善开发， 3.退款退货功能完善，并协助测试 4.部分bug修改 | 后续功能开发和bug修改 |  | 安 | 2017-04-28 21:03:49
1.商品列表因为数据同步修改部分功能（修改，导出商品等）基本完成 2.添加和修改商品添加前端jquery validation验证，完成100% 3.商品列表分页完善完成，并测试导出，目前17000多条数据能正常导出 | 后续功能完善 | 数据同步方面待和超哥确认，尤其商品相关数据等 | 安 | 2017-04-28 00:10:07
1.调整商品列表功能（因为数据同步后许多数据需要特殊处理），修改商品列表的分页 2.订单列表添加确认收款功能（完成100%） 3.退款退货列表页分页修改完善（60%） 4.修改毛燕提出的部分bug和其他问题 | bug修改和代码整理完善 |  | 安 | 2017-04-27 18:48:19
1.角色管理功能中权限授予功能开发完成，前端js操作实现完成（100%） 2.和超哥核实确认调整退款退货流程处理，完成后台退款退货流程功能（100%） 3.指导谢承权开发前台买家申请退款退货功能，主要是流程和日志处理 4.修改毛燕提出的部分bug | 完成后续开发任务以及bug修改 |  | 安 | 2017-04-26 19:00:22
1.权限设置功能实现（90%）【页面样式需要调整】 2.辅导谢承权开发前台退款退货功能，工作流引入等 | 1.角色设置权限功能完成， 2.后台退款退货reopen 3.开始准备后台订单统计汇总 |  | 安 | 2017-04-25 18:33:01
1.后台角色权限管理设计（100%） 2.后台角色权限设置功能开发20% | 权限设置功能开发完成，开始订单统计功能 | 1.设计因修改了Permission数据结构，需跟超哥沟通 2.页面显示方面待更毛燕沟通调整 | 安 | 2017-04-23 01:13:48
1.后台角色管理权限设置各部分功能模块权限定义设置完成30%， 2.后台首页统计SQL调整（原写法在mysql数据库下有点问题，已调整） 3.后台首页各链接进入优化，协同段润处理缺货登记链接进入 | 完成角色管理权限设置，改价申请链接地址进入（需沟通刘焕进行） |  | 安 | 2017-04-22 00:16:18
1.后台首页今日新增客户，新增订单链接进入 2.待办事项除改价申请链接进入 3.后台退款退货申请后台流程处理功能开发完成（售后审核，确认收货等） | 后台首页功能开发，权限设置设计及功能开发 |  | 安 | 2017-04-20 18:30:41
1.商品列表因为数据结构改变，调整原有功能（增删改导出） 2.后台退款退货列表展示查询，审核退款退货（包括工作流程的引入和处理，以及操作日志的添加查看）（80%） | 退款退货功能开发完成，后台首页相关功能 |  | 安 | 2017-04-19 19:04:23
1.新开页：点击数字到待审核的商品列表，供应商商品审核后还需上架操作，可以审核通过同时上架 2.后台退款退货列表分页展示，多条件查询，列表加载 | 退款退货后台审核处理，权限设置 |  | 安 | 2017-04-18 19:06:38
1.首页：今日新增统计数据显示完成，待办事项数据统计显示完成（100%） 2.角色管理删除功能完成（包括用户角色关联关系，角色权限关联关系级联删除）（100%） | 角色管理设置权限 |  | 安 | 2017-04-17 18:39:14
后台首页功能开发40% | 后台首页功能完成 |  | 安 | 2017-04-15 22:43:04
1.商品列表新增，修改删除功能调整（100%）（因数据结构调整） 2.后台首页今日新增，待办等开发（10%） 3.信息发布功能调整（reopen）（100%） | 后台首页功能开发 |  | 安 | 2017-04-14 18:47:24
1.商品列表查询，分页功能完善 2.商品列表数据导出功能开发（100%） 3.商品列表图片上传修改功能完善 | 后台今日新增，待办事项相关功能开发 |  | 安 | 2017-04-13 18:38:11
1.商品列表，商品新增，修改，删除，显示详细，上架/下架，审核（完成100%）【因为商品图片和资质图片问题延迟】 | 商品列表导出、后台首页功能开发 |  | 安 | 2017-04-12 18:32:10
1.商品添加，修改功能完成90%（商品图片和资质图片前端控制文件预览和增删JS后台文件增删需完善） 2.商品列表查询功能完成 | 商品列表增删功能完成，开始开发导出功能 |  | 安 | 2017-04-11 19:04:17
1.商品列表功能reopen部分开发完成60% | 1.商品列表reopen功能开发完成 |  | 安 | 2017-04-10 18:59:57
1.权限判断完成前后端判断100% 2.商品列表40% | 商品列表功能开发完成 |  | 安 | 2017-04-08 23:51:23
1.权限判断功能开发（后台自定义装饰器，前台自定义标签）实现用户权限判断98%（差403提示页面） 2.前后台资讯公告首页列表显示，详情显示，更多显示功能开发100% | 商品列表功能开发，403提示页面 |  | 安 | 2017-04-07 19:17:05
1.权限管理权限判断服务端验证完成,基于自定义装饰器方式实现（100%） | 权限管理权限判断前台自定义标签功能开发 |  | 安 | 2017-04-06 19:03:37
1.后台首页公告资讯列表展示，及公告详情展示，已经公告资讯更多功能完成（100%）【待前台页面完成后，需整合】 2.后台商品列表商品删除功能ReOpen与刘焕核对（100%） 3.后台商品列表商品上架下架功能开发（100%） | 继续完成后续商品列表相关功能 |  | 安 | 2017-04-05 18:32:31
1.信息发布管理功能（信息预览，图片上传等）完成100% 2.ckeditor图片上传功能完成 3.超哥讲解系统公共的相关部分等，并根据超哥的讲解优化自己代码 | 根据超哥工作安排开始后续功能开发，已有功能代码优化 |  | 安 | 2017-04-01 18:44:46
1.信息发布功能页面开发，信息批量投放，批量屏蔽等功能完成（90%） 2.调研富文本编辑器，处理图片上传功能 | 评估富文本，完成信息发布功能，并优化相关代码 |  | 安 | 2017-03-31 19:04:51
1.信息管理模块中信息发布功能开发,已完成信息添加功能，信息修改功能，信息单个删除，信息批量删除功能，分页列表展示，多条件查询功能(信息发布功能完成80%) 2.处理CKeditor与Bootstarp Modal弹窗冲突问题 | 完成信息发布功能，准备开发我的收藏功能 |  | 安 | 2017-03-30 18:35:28
1.和超哥确认之前开发的基本信息功能，以及信息发布相关功能和数据结构; 2.根据超哥意见调整信息发布数据结构,并开发列表加载，多条件查询，分页等功能 3.添加富文本编辑器Ck和前端表单验证信息发布添加功能 | 继续开发信息发布后续相关功能 |  | 安 | 2017-03-29 18:50:05
1.信息发布功能模块数据结构式设计及Model定义 2.信息发布功能模块功能开发（数据列表加载，分页实现） | 继续信息发布功能模块相关功能调整 |  | 安 | 2017-03-28 18:41:39
1.pull当前git服务器上最新的相关代码，并根据前端修改后的基本信息相关前台页面，将基本信息模块中（前台网站，后台LOGO，登录验证，客服设置，信息提醒）等功能模块完成， 2.跟毛燕了解熟悉后台信息管理中信息发布功能模块业务， 3.设计后台信息管理中信息发布功能相关数据库Model设计 | 1.优化完善基本信息管理功能代码 2.继续开发后台信息管理中信息发布功能模块 |  | 安 | 2017-03-27 18:33:23
1.后台基本信息模块后台LOGO功能模块开发完善（100%） 2.后台基本信息模块客服设置功能模块开发完善（100%） 3.后台基本信息模块后台登录认证功能模块开发完善（100%） 4.后台基本信息模块后台信息提醒功能模块开发完善（100%） | 1.后台基本信息模块功能代码整理，pull前端新修改的静态页面，并将现有后台功能迁移到新的静态页面 2. |  | 安 | 2017-03-24 19:02:20
1.基本信息中前台网站功能模块优化， 2.医药系统基本信息中后台LOGO模块功能实现（包括后台LOGO信息存储和LOGO图片上传）(100%); 3.医药系统基本信息模块中客服设置模块功能实现(90%); 4.Django模块标签相关使用学习（标签判断等），Django类视图使用学习等 | 1.完成基本信息中后续登录验证和信息管理功能能模块; 2.Python和Django的继续学习，以实际项目带动学习 |  | 安 | 2017-03-23 18:29:04
1.继续学习Python及Django相关知识， 2.开始学习GIT相关知识以及基础命令等 3.跟超哥了解当前系统基础开发模式，并根据超哥安排，开发后台基本信息功能模块，完成前台网站信息维护 | 1.继续学习Python以及Django相关知识 2.学习GIT相关使用 3.继续完成后台基本信息维护模块相关功能 |  | 安 | 2017-03-22 18:51:56
1.了解Django web框架QuerySet API相关接口及使用; 2.了解Django web框架静态文件引入实现以及Django Ajax相关实现与Django传递JSON数据相关使用; 3.以现学习的技术做一个简单的DEMO网站，实现与MySQL数据库数据交互（包括简单的登录（利用QuerySet做用户名密码匹配等），数据列表加载，Ajax无刷新查询，添加，修改，删除等） | 1.了解Python 类及面向对象相关知识机使用 2.了解Django MVC分层及实际使用 3.根据超哥安排做其他开发任务 |  | 安 | 2017-03-21 18:29:15
1.学习Python基础中类、面向对象相关知识， 2.学习Python的MySQLdb操作MySQL数据库相关知识 3.学习Django前后端交互相关功能，以及数据传输相关实现 | 在已学的基础上，做一个简单网站的DEMO |  | 安 | 2017-03-20 18:36:34
1.Python相关基础知识熟悉了解（30%）【了解python基础语法，变量，条件语句等相关基础知识】 2.了解Django相关知识（20%）【了解Django web框架开发基础使用，简单的前后台交互】 3.开发环境搭建【安装python+Django等相关环境】 | 继续学习python及Django相关知识和开发使用 |  | 安 | 2017-03-17 18:25:07